КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРИКАЗ

06.03.2023 № 42-Р с. Ельцовка

Об утверждении плана – графика мероприятий по реализации в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

На основании приказа министерства образования и науки Алтайского края от 02.03.2023 № 189 «О реализации регионального проекта «30+»,  с целью организации методической поддержки общеобразовательных организаций Ельцовского района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся,

приказываю:

1. Утвердить план – график мероприятий по  реализации в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее «План – график»).

2. В соответствии с утвержденными приказом министерства образования и науки Алтайского края от 02.03.2023 №189 списками, считать:

- общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся (приложение 1);

-  общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР), участвующих в региональном проекте «30+» (приложение 1).

3. Назначить муниципальным координатором реализации регионального проекта «30+» главного специалиста комитета по образованию Т.Н. Кулабухову.

4. Обеспечить информационное и методическое сопровождение, мониторинг участия школы в Проекте «30+».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Председатель комитета по образованию; Н.В. Сапарова. | Н.В. Сапарова. |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу комитета администрации

Ельцовского района по образованию

от 06.03.2023 №42-Р

Список

общеобразовательных организаций, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся

- МКОУ Ельцовская СОШ имени Героя Советского Союза Елесина М.В.

- МБОУ Мартыновская СОШ имени Героя Советского Союза Столбова Ф.А.

- МКОУ Пуштулимская СОШ

- МКОУ Верх – Ненинская СОШ

Список

общеобразовательных организаций, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся, участвующих в региональном проекте «30+»

- МКОУ Ельцовская СОШ имени Героя Советского Союза Елесина М.В

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета администрации Ельцовского

района по образованию

от 06.03.2023 №42-Р

План - график

мероприятий по реализации в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся..

| № п\п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Муниципальный показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало реализации регионального проекта «30+». | 03.03.2023 | Комитет администрации Ельцовского района по образованию (далее – «Комитет по образованию») | Информационное письмо в ШНОР, включенных в проект «30+» «Об организации работы в рамках проекта «30+» |
| 2 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) об организации методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР). | 06.03.2023, далее при проведении совещаний | Комитет по образованию | Руководители ОО приняли участие в совещании. |
| 3 | Предоставление в министерство образования и науки информации о руководителе школы – участнице регионального проекта «30+». Согласование кандидатуры в кураторы школы. | 07.03.2023 | Комитет по образованию | Информация предоставлена. Назначены кураторы.. |
|  | Разработка и утверждение муниципального плана – графика мероприятий по реализации в 2023 году регионального проекта «30+» адресной методической поддержки общеобразовательным организациям Ельцовского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – «План - график») | 06.03.2023 | Муниципальный координатор | Размещение плана - графика в региональной информационной системы мониторинга оценки качества образования и ГИА |
| 4 | Участие в анкетировании ШНОР – участницы Проекта 30+ для формирования рисковых профилей школ (далее – РПШ) | 13.03 – 24.04.2023 | Муниципальный координатор, Директор школы | ШНОР, включенная в Проект «30+», прошла анкетирование |
| 5 | Согласование ответственного специалиста для назначения муниципальным координатором ШНОР – участницы регионального проекта «30+» | 06.03.2023 | Комитет по образованию | Назначен муниципальный координатор |
| 6 | Участие муниципального координатора, куратора, руководящих работников ШНОР – участнице проекта «30+» в установочном вебинаре «Организация работы школы в краевом проекте 30+» | 30.03.2023 | Муниципальный координатор, куратор, директор школы | Руководящие работники школы, куратор, муниципальный координатор приняли участие в установочном вебинаре. |
| 7 | Участие муниципального координатора, куратора, руководящих работников школы – участнице проекта 30+ в установочном вебинаре «Экспертиза управленческих документов школ – участниц проекта 30+» | 18.04.2023 | Муниципальный координатор, куратор, директор школы | Руководящие работники школы, куратор, муниципальный координатор приняли участие в установочном вебинаре. |
| 8 | Участие коллектива школы – участнице проекта 30+ в методических мероприятиях КАУ ДПО АИРО по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в условиях обновленных ФГОС | 12.04.2023, 13.04.2023, 11.05.2023, 12.05.2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Коллектив школы принял участие в методических мероприятиях |
| 9 | Участие коллектива школы – участнице проекта в стажерских практиках на базе региональных инновационных площадок и организаций, опыт которых включен в Банк лучших практик | 06.04.2023 07.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 20.04.2023 21.04.2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Коллектив школы принял участие в стажерских практиках |
| 10 | Посещение куратором школы – участнице проекта «30+» | 01.04.2023 – 10.04.2023 | Муниципальный координатор, куратор, директор школы | Состоялась встреча куратора с коллективом школы, включенной в Проект 30+, |
| 11 | Разработка школой – участницей проекта «30+» и кураторами антирисковых программ | 30.03.2023-15.04.2023 | Директор школы, куратор | Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС |
| 12 | Сопровождение подготовки и размещения антирисковых программ школой в ИС | 30.03.2023-15.04.2023 | Муниципальный координатор, куратор, директор школы | Школа разместила документы в ИС, подтвержденные куратором |
| 13 | Реализация школой – участницей проекта 30+ антирисковыз программ | 30.04.2023-15.12.2023 | Директор школы | Все мероприятия выполнены и подтверждены куратором |
| 14 | Сопровождение реализации школой – участницей проекта 30+ антирисковыз программ | 30.04.2023-15.12.2023 | Муниципальный координатор, куратор | Все мероприятия выполнены и подтверждены куратором |
| 15 | Участие коллектива школы – участнице проекти 30+ в вебинарах. проводимых КАУ ДПО АИРО, в рамках реализации проекта «30+» | 01.04.2023-30.11.2023 | Муниципальный координатор, куратор, директор школы | 100% участие коллектива школы. куратора, муниципального координатора в вебинарах. |
| 16 | Участия в селекторных совещаниях, проводимых министерством образования и науки Алтайского края с руковводителями МОУО, по вопросам реализации проекта 30+ | 01.04.2023-30.11.2023 | Председатель комитета по образованию, муниципальный координатор | 100% участие в селекторных совещаниях |
| 17 | Мониторинг качества и успеваемости учащихся ШНОР по итогам учебных четвертей | 27.03.2023, далее по итогам каждой четверти | Муниципальный координатор, директор школы | Результаты мониторинга |
| 18 | Организация работы ШНОР с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися | 27.03.2023, далее по итогам каждой четверти | Муниципальный координатор, директор школы | Результаты мониторинга |
| 19 | Участие в первом мониторинге вовлеченности школы в реализацию Проект 30+ | 15.07.2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Доля реализованных мероприятий антирисковых программ в 1 полугодии |
| 20 | Организация и направление педагогов, руководящих работников школы – участницы проекта 30+ на курсы повышения квалификации проводимые ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», КАУ ДПО АИРО в рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО. | Март – ноябрь 2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Количество педагогических работников, принявших участие в курсах ПК |
| 21 | Мониторинг методической поддержки школы – участницы проекта 30+ | Июнь 2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Проведен мониторинг. Анализ достижения положительных результатов. |
| 22 | Проведение анализа учебных достижений в школе – участнице проекта 30+ по результатам ВПР - 2023 | Август 2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Аналитическая справка |
| 23 | Проведение анализа учебных достижений в школе – участнице проекта 30+ по результатам ГИА - 2023 | Август 2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Аналитическая справка |
| 24 | Сопровождение подготовки и размещения в ИС подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в ИС . | Октябрь – ноябрь 2023 | Муниципальный координатор, директор школы | Документы соответствуют параметрам экспертизы и подтверждены куратором |
| 25 | Участие во втором мониторинге вовлеченности школы в реализацию проекта 30+ | 01.12.2023 | Муниципальный координатор | Положительная динамика при работе со школой в рамках Проекта 30+. |
| 26 | Информационное сопровождение проекта 500+ на сайте комитета по образованию, сайтах школ - участниц проекта. | Ноябрь 2021 – декабрь 2022 | Муниципальный координатор, директор школы | Размещены материалы по реализации проекта 500+ |
| 27 | Мониторинг хода реализации программы развития ШНОР | В соответствии со сроками реализации программы | Муниципальный координатор, директор школы | Доля реализованных мероприятий. Положительная динамика достижения планируемых результатов. |
| 28 | Подведение итогов проекта | Декабрь 2023 | Муниципальный координатор, куратор, директор школы | Положительная динамика при работе со школой в рамках Проекта 30+. |