КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

10.01.2023                                                                                               № 05 - Р

с. Ельцовка

О     введении       федеральных      основных

образовательных     программ      начального

общего,     основного     общего   и   среднего

общего образования в общеобразовательных

организациях Ельцовского района

В соответствии с приказом министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 №1618 О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края»,

п р и к а з ы в а ю

- Утвердить :

- план – график мероприятий (дорожную карту) по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ельцовского района (далее – «ФООП НОО, ООО и СОО») (приложение 1);

- рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО (приложение 2).

- Назначить ответственным за введение ФООП НОО, ООО и СОО

общеобразовательных организациях Ельцовского района главного специалиста комитета по образованию Т.Н. Кулабухову.

- Осуществить контроль готовности общеобразовательных организаций

введению ФООП НОО, ООО и СОО.

- Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить

разработку плана – графика мероприятий по введению ФООП НОО, ООО и СОО на уровне общеобразовательной организации.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Председатель комитета по образованию |  | Н.В. Сапарова |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к приказу комитета Администрации

Ельцовского района по образованию

от 10.01.2023  № 05  - Р

План – график

мероприятий (дорожная карта)

введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ельцовского района.

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения |  | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно – управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Ельцовского района | Январь 2023 |  | Сапарова Н.В. | Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО и СОО |
| 1.2. | Разработка планов – графиков по введению ФООП НОО, ООО и СОО в каждой общеобразовательной организации | Январь 2023 |  | Руководители ОО | Разработаны планы – графики по введению ФООП НОО, ООО и СОО в каждой общеобразовательной организации |
| 1.3 | Назначение ответственных в общеобразовательной организации за введение ФООП НОО, ООО и СОО | Январь 2023 |  | Руководители ОО | Назначены ответственные в общеобразовательной организации за введение ФООП НОО, ООО и СОО. Актуализирована база данных. |
| 1.4. | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах образовательных организаций | НОО – не позднее 01.04.2023 ООО и СОО - не позднее 15.06.2023 |  | Руководители ОО | Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение |
| 1.5 | Участие в селекторных совещаниях, проводимых министерством образования и науки Алтайского края по введению ФООП НОО, ООО и СОО | 18.01.2023 15.04.2023 17.05.2023 10.08.2023 |  | Сапарова Н.В. Кулабухова Т.Н. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО и СОО на муниципальном и школьном уровнях |
| 1.6. | Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций по введению ФООП НОО, ООО и СОО | Январь 2023, апрель 2023, Май 2023, август 2023 |  | Сапарова Н.В. Кулабухова Т.Н. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО и СОО на муниципальном и школьном уровнях |
| 1.7. | Проведение совещания в руководителями ММО по введению ФООП НОО, ООО и СОО | Март 2023 |  | Кулабухова Т.Н., руководители ММО | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО и СОО на муниципальном и школьном уровнях |
| 1.8. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций Ельцовского района к введению ФООП НОО, ООО и СОО | Апрель 2023 Август 2023 |  | Кулабухова Т.Н., руководители ОУ | Установлен уровень готовности к введению ФООП НОО. ООО и СОО. Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи |
| 1.9. | Оснащение ОО, включая их филиалы, предметными классами и другим учебным оборудованием | В течение года |  | Сапарова Н.В. | Материально – техническая база общеобразовательных организаций приведена в соответствие требованиям ФООП |
| 1.10. | Пополнение библиотечного фонда школ учебно – методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП | 2023-2024 |  | Ярикова Т.М., руководители ОО | Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП |
| - Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в вебинарах, проводимых АИРО, по введению ФООП НОО, ООО и СОО для педагогических работников | По отдельному плану АИРО | Кулабухова Т.Н., руководители ОО, руководители ММО |  | Обеспечено методическое сопровождение педагогов |
| 2.2. | Участие в региональной школе методистов | Февраль 2023 | Кулабухова Т.Н. |  | Подготовлены муниципальные методические команды |
| 2.3. | Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО и СОО | По плану ФБУ «ИСРО РАО» | Сапарова Н.В., Кулабухова Т.Н., руководители ОО, руководители ММО |  | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО и СОО на всех уровнях |
| 2.4. | Участие в стратегических сессиях, проводимых министерством образования и науки Алтайского края, в образовательных округах | Май – июль 2023 | Сапарова Н.В., Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |  | Получена адресная методическая поддержка управленческими командами общеобразовательных организаций |
| 2.5. | Использование рекомендаций для педагогических работников, подготовленных АИРО, по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответствии требованиям ФООП НОО, ООО и СОО | Февраль 2023 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |  | Выработан единый подход к разработке рабочих программ учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО и СОО |
| - Информационно – разъяснительная работа |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО и СОО на сайте комитета по образованию, сайтах общеобразовательных организаций | Январь 2023 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С., руководители ОО |  |  |
| 3.2. | Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО и СОО в СМИ | Январь – август 2023 | Сапарова Н.В., кулабухова Т.Н. |  | Общественность получила информацию о подготовке образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО и СОО |
| 3.3. | Обеспечить участие родителей в краевом родительском собрании по вопросам введения ФООП НОО, ООО и СОО | Март 2023 | Кулабухова Т.Н.., руководители ОО |  | Обеспечено информирование общественности |

Приложение 2

к приказу комитета Администрации

Ельцовского района по образованию

от 10.01.2023  № 05  - Р

Состав

рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ельцовского района

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сапарова Наталья Владимировна | Председатель комитета администрации Ельцовского района по образованию |
| 2 | Кулабухова Татьяна Николаевна | Главный специалист комитета администрации Ельцовского района по образованию |
| 3 | Ярикова Тамара Михайловна | Главный специалист комитета администрации Ельцовского района по образованию |
| 4 | Агафонова Лариса Ивановна | Директор МБОУ Мартыновской СОШ имени Героя Советского Союза Столбова Ф.А. |
| 5 | Злобина Людмила Николаевна | Директор МКОУ Ельцовской СОШ имени Героя Советского Союза Елесина М.В. |
| 6 | Семухина Ирина Васильевна | И.о. директора МКОУ Пуштулимской СОШ |
| 7 | Таньжина Светлана Анатольевна | Директор МКОУ Верх – Ненинской СОШ |